## Hoja1
Actividad | Fecha | Involucrados
Creación del repositorio para trabajar en el proyecto junto al primer git | 2023-04-20 | David
Repartición de partes a desarrollar por cada miembro del grupo del proyecto programado | 2023-04-20 | David, Bryan y Sharon
Implementación de la base de datos | 21/4/23 - 24/4/23 | David
Implementación gráfica de las pantallas de la interfaz y su navegación (sin funcionalidades, solo navegación) | 24/4/23 - 1/5/23 | Bryan
Conexión de la base de datos con el frontend utilizando el backend | 24/4/23 - 11/5/23 | Sharon
Correcciones al SAD | 11/5/23 - 13/5/23 | David, Bryan y Sharon
Implementar funcionalidades relacionadas al manejo de archivos excel | 24/4/23 - 9/5/23 | David
Implementar funcionalidades relacionadas al envío de correos | 24/4/23 - 9/5/23 | Sharon
Ejecución de pruebas sobre el sistema | 13/5/23 - 14/5/23 | David, Bryan y Sharon